|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRÜNDERCAMP FOR TILLER, HEIMDAL OG KVT TIRSDAG 26.10** | | | |
| **HVA** | **HVEM** | **UTFØRT** | **Resultat** |
| *Kontakte UE*   * Penger * Jury | Knut Ståle | X | * 1000 kr per skole * Kristine er med fra kl.:12:00 |
| *Kontakte STFK* | Unni | X | * Kontakt med Odd Arne Bratland |
| *Utforme Problemstilling* | Bjørg og Odd Arne | pågår |  |
| *Uforme vurderingskriterier* | Bjørg og Odd Arne |  |  |
| *Jury*   * STFK * NHO * NTNU * UE * Innovasjon Norge | Unni/Bjørg  Monica  Monica  Knut Ståle  Bjørg | X  X  X  X | * Odd Arne Bratland * Sven-Erik Knoff * Bård Gamnes, Joachim Viktil og Knut Wien * Kristine Ræder * Vidar Andreassen, Energi og miljø |
| *Innledning*   * Senterpartiet; T.S.Aglen * NHO; Sven-Erik Knoff | Monica  Monica |  |  |
| *IKT* – sikre tilgang til nett | Unni og Bjørg |  |  |
| Plassere grupper/organisere grupper | Bjørg og Unni |  |  |
| Mat | Torgeir, Knut Ståle |  | * Tar kontakt med Egon og Peppes |
| Frukt | Unni | X | - Avtale med Prix, Saupstad |
| Påmeldingslapp/flyer | Knut Ståle |  | * Kommer onsdag/torsdag uke 41 |
| Staples | Jon Inge og Jarle |  | * Finner ut hva vi har og hva vi trenger |
| Premier - sjekker | Knut Ståle |  | * Kristin R ordner 4 sjekker (første., andre og tredje plass + en til mest kreative løsning) |
| Brifing av jury/veiledere | ? |  |  |
| Sette opp tidsplan for dagen | Bjørg og Unni |  |  |
| Påskjønnelse til jury | Bjørg og Unni |  |  |
| Vaktliste for lærere tilstede | Bjørg og Unni |  |  |
| Konvolutter til elever/grupper | Monica |  |  |